## Hoja1
VIDEOJUEGO TEDDY Y EL MUNDO DEL MISTERIO | Desde | 21/11/2021
| Hasta | 17/12/2021
| Duración | 23 días
Tarea | Duración | Fecha de inicio | Fecha Fin
*VIDEOJUEGO Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO | 6 | 21/11/2021 | 27/11/2021
Descripción, Motivación (Originalidad y Estado del Arte) | 1 | 21/11/2021 | 22/11/2021
Objetivo general, Objetivos especificos | 1 | 22/11/2021 | 23/11/2021
Escenarios | 1 | 23/11/2021 | 24/11/2021
Contenidos | 1 | 24/11/2021 | 25/11/2021
Metodología | 1 | 25/11/2021 | 26/11/2021
Arquitectura de la Aplicación, Herramientas de Desarrollo | 1 | 26/11/2021 | 27/11/2021
*DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN | 6 | 28/11/2021 | 2021-04-12
Planificación (Diagrama de Gantt) | 1 | 28/11/2021 | 29/11/2021
Diagramas y Casos de Uso | 1 | 29/11/2021 | 30/11/2021
Definir: Plataforma, Género, Clasificación, Tipo de Animación, Equipo de trabajo | 1 | 30/11/2021 | 2021-01-12
Historia, Guion | 1 | 2021-01-12 | 2021-02-12
Storyboard, Personajes, Niveles | 1 | 2021-02-12 | 2021-03-12
Mecánica del juego | 1 | 2021-03-12 | 2021-04-12
*DESARROLLO | 6 | 2021-05-12 | 2021-11-12
Capturas de la Aplicación (Assets) | 1 | 2021-05-12 | 2021-06-12
Prototipos | 2 | 2021-06-12 | 2021-08-12
Perfiles de Usuarios | 1 | 2021-08-12 | 2021-09-12
Usabilidad, Test | 1 | 2021-09-12 | 2021-10-12
Versiones de la Aplicación | 1 | 2021-10-12 | 2021-11-12
*PUBLICACIÓN | 5 | 2021-12-12 | 17/12/2021
Requisitos de la instalación | 1 | 2021-12-12 | 13/12/2021
Instrucciones de Uso | 1 | 13/12/2021 | 14/12/2021
Bugs | 1 | 14/12/2021 | 15/12/2021
Proyección a Futuro, Presupuesto | 1 | 15/12/2021 | 16/12/2021
Análisis de Mercado, Viabilidad | 1 | 16/12/2021 | 17/12/2021